## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
EFICIÊNCIA DE AQUISIÇÕES
Atraso é o principal custo operacional do processo
Leitura dos últimos 6 meses | uso operacional interno
TESE CENTRAL
O fluxo gera economia de compra, mas perde eficiência no cumprimento do prazo, sobretudo após a emissão do pedido.
set/2026 | Uso interno

## Slide 2: 76% das solicitações estão atrasadas, apesar de 4,3% de saving
EMPRESA EXEMPLO | AQUISIÇÕES
set/2026
VISÃO GERAL
Fonte: Base de solicitações, mar a set/2026 (n=71) | Uso interno
2
CONCLUSÃO OPERACIONAL
Preservar a disciplina de negociação e deslocar a gestão diária para prazo, risco e confirmação de entrega.
FORA DO PRAZO
76%
54 de 71
classificadas como atrasadas
ATRASO MÉDIO
62 dias
mediana 61
RISCO ALTO
70%
50 solicitações
SAVING PONDERADO
4,3%
R$ 68,6 mil
só itens com valor contratado (n=50)

## Slide 3: A melhora recente ainda não prova uma virada sustentável
EMPRESA EXEMPLO | AQUISIÇÕES
set/2026
EVOLUÇÃO
Taxa de atraso por mês de solicitação (%)
Fonte: Base de solicitações (n=71) | Uso interno
3
CUIDADO DE LEITURA
Solicitações mais novas ainda podem estar dentro do prazo; a queda não deve ser lida isoladamente como ganho estrutural.
Chart: 
| mar | abr | mai | jun | jul | ago | set
Taxa de atraso | 100 | 100 | 92 | 100 | 75 | 18 | 20
98% de atraso nas coortes maduras (mar a jun)
Volume por mês: 8, 12, 12, 11, 12, 11, 5

## Slide 4: O maior tempo controlável está após a emissão do pedido
EMPRESA EXEMPLO | AQUISIÇÕES
set/2026
FLUXO
Uso interno
4
FOCO DE MELHORIA
Confirmar data do fornecedor no pedido, registrar marcos intermediários e escalar desvios antes do vencimento.
1. Solicitação
2. Aprovação
7,2 d
até aprovação (n=40)
3. Pedido
4,3 d
até pedido (n=27)
4. Entrega
39,9 d
até entrega real (n=13)

## Slide 5: A gestão perde previsibilidade onde faltam marcos do processo
EMPRESA EXEMPLO | AQUISIÇÕES
set/2026
QUALIDADE DO DADO
Uso interno
5
CONTROLE MÍNIMO
Responsável, data prometida, próximo marco e motivo do desvio obrigatórios em toda mudança de status.
Data de aprovação
31 sem registro (44%)
Data do pedido
44 sem registro (62%)
Entrega real
58 sem registro (82%)
Valor contratado
21 sem registro (30%)

## Slide 6: A rotina deve transformar o indicador em decisão semanal
EMPRESA EXEMPLO | AQUISIÇÕES
set/2026
PRÓXIMOS PASSOS
Uso interno
6
DECISÃO ESPERADA
Aprovar a rotina semanal e nomear os donos dos quatro controles.
AGORA
Sanear os itens atrasados
Definir próximo marco, responsável e motivo do desvio para cada item.
PRÓXIMAS 4 SEMANAS
Implantar a gestão à vista
Acompanhar SLA, risco alto, confirmação do fornecedor e completude de dados.
APÓS 30 DIAS
Revisar causa e capacidade
Comparar coortes, modalidades e carga por comprador.