## Slide 1
Lições aprendidas
Projeto Atlas - encerramento

## Slide 2: Sumário executivo
2
Atlas entregou a meta com 6 semanas de atraso; integração foi o gargalo
1
Lead time caiu de 12 para 8,7 dias (meta 9)
2
Atraso de 6 semanas na integração TMS-ERP
3
Custo 4% acima do orçamento
Pedimos: Adotar checklist de homologação de integração em todos os projetos

## Slide 3: Benefício atingido; prazo estourou 25%
3
LEAD TIME
8,7 dias
meta 9
PRAZO
+6 sem
+25%
CUSTO
+4%
R$ 32 mil
ESCOPO
100%
sem cortes

## Slide 4: Piloto funcionou; homologação com fornecedor não
4
Funcionou
Piloto de 2 semanas em 1 rota
Reunião diária de 15 min na implantação
Sponsor presente nas decisões
Não funcionou
Homologação de API do fornecedor sem prazo contratual
Requisitos de integração levantados tarde
Dependência de 1 pessoa em TI

## Slide 5: Cinco recomendações para os próximos projetos
5
Lição | Recomendação | Dono
Integração descoberta tarde | Levantar requisitos de integração no diagnóstico | PMO
Fornecedor sem prazo | Cláusula de prazo de homologação em contrato | Compras
Pessoa única em TI | Dupla em todo papel crítico | TI

## Slide 6: Atualizar checklist de homologação até outubro
6
Ação | Dono | Prazo | Status
Revisar template de kickoff | PMO | 15/10 | Não iniciada
Incluir cláusula padrão em contratos | Jurídico | 31/10 | Não iniciada

## Slide 7
Obrigado à equipe Atlas