## Slide 1
Projeto Atlas
Relatório de status - semana 34

## Slide 2: Sumário executivo
2
Projeto no amarelo: prazo em risco por atraso do fornecedor
1
Avanço físico 62% vs. 68% planejado
2
Custo projetado 3% abaixo do orçamento
3
Homologação do fornecedor X atrasou 2 semanas
Pedimos: Aprovar plano B (fornecedor alternativo) até 05/09

## Slide 3: 4 de 5 dimensões no verde; prazo em amarelo
3
ESCOPO
OK
PRAZO
-2 sem
CUSTO
-3%
QUALIDADE
OK
RISCOS
1 crítico

## Slide 4: Marco 3 desliza 2 semanas; marco final mantido
4
Jun
Kickoff
Jul
Design aprovado
Set
Homologação
Nov
Go-live
Concluído
Em risco
Planejado

## Slide 5: Avanço físico de 62% vs. 68% planejado
Fonte: Cronograma MS Project, base 01/09/2026
5
Chart: 
| S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34
Planejado | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 64 | 68
Real | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62

## Slide 6: Risco crítico: homologação do fornecedor X
6
Risco | Prob. | Impacto | Resposta | Dono
Fornecedor X não homologa até 15/09 | Alta | Alto | Acionar fornecedor Y (plano B) | Compras
Rotatividade no time de testes | Média | Médio | Contratar 1 temporário | RH

## Slide 7: Precisamos aprovar o plano B até sexta
7
Ação | Dono | Prazo | Status
Aprovar fornecedor Y | Sponsor | 05/09 | Em andamento
Replanejar testes integrados | GP | 10/09 | Não iniciada

## Slide 8
Próxima revisão: 15/09
pmo@empresa.com