## Slide 1
Projeto Atlas
Kickoff - 08/09/2026
2026-09-08

## Slide 2: Agenda
2026-09-08
2
1
Por que o Atlas existe
2
Objetivos e escopo
3
Cronograma e equipe
4
Governança e riscos
5
Próximos passos

## Slide 3: Sucesso = lead time de 12 para 9 dias até março
2026-09-08
3
Baseline: 12 dias (média jan-ago/26)
Meta: 9 dias em 31/03/2027
OTIF de 91% para 96%
Sem aumento de custo logístico

## Slide 4: Dentro: expedição e transporte. Fora: produção
2026-09-08
4
Dentro do escopo
Processo de expedição
Roteirização
Integração TMS-ERP
Fora do escopo
Planejamento de produção
Compras
Troca de transportadora

## Slide 5: Go-live em 15/03
2026-09-08
5
Set
Diagnóstico
Nov
Desenho e piloto
Jan
Implantação
Mar
Go-live
Planejado

## Slide 6: Quem faz o quê
2026-09-08
6
Papel | Nome | Dedicação
Sponsor | Diretor de Operações | Comitê mensal
Gerente do projeto | Ana | 100%
Líder logística | Carlos | 50%
TI / integração | Time ERP | 30%

## Slide 7: Próximas 4 semanas
2026-09-08
7
Ação | Dono | Prazo | Status
Mapear processo atual de expedição | Carlos | 20/09 | Não iniciada
Levantar requisitos de integração | TI | 27/09 | Não iniciada
Confirmar alocação de 2 analistas | Sponsor | 12/09 | Em andamento

## Slide 8
Canal do projeto: #atlas
ana@empresa.com