## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
COMITÊ DE PORTFÓLIO
Situação geral do portfólio
Visão executiva para tomada de ciência | setembro/2026
TESE CENTRAL
55 projetos, R$ 58 mi de orçamento, 52% de conclusão média e 19 projetos em risco alto.
EMPRESA EXEMPLO

## Slide 2: A carteira é ampla e equilibrada entre níveis de maturidade
EMPRESA EXEMPLO | COMITÊ DE PORTFÓLIO
COMPOSIÇÃO
Fonte: Base de portfólio, set/2026
2
EMPRESA EXEMPLO
PROJETOS
55
10 categorias
PRIORIDADE ALTA
27
49% da carteira
FASE INICIAL
18
33%
FASE INTERMEDIÁRIA
20
36%
FASE AVANÇADA
17
31%

## Slide 3: Nenhuma categoria concentra mais de 15% da carteira
EMPRESA EXEMPLO | COMITÊ DE PORTFÓLIO
COMPOSIÇÃO
3
EMPRESA EXEMPLO
Categoria A
7
Categoria B
6
Categoria C
6
Categoria D
5
Categoria E
5
Categoria F
4

## Slide 4: O portfólio consumiu 52% do orçamento para 52% de avanço médio
EMPRESA EXEMPLO | COMITÊ DE PORTFÓLIO
RECURSOS
4
EMPRESA EXEMPLO
PONTO DE ATENÇÃO
O equilíbrio consolidado não elimina desvios individuais: sete projetos concentram o estouro.
ORÇAMENTO TOTAL
R$ 58,0 mi
GASTO ACUMULADO
R$ 30,1 mi
51,8%
SALDO
R$ 28,0 mi
ACIMA DO ORÇAMENTO
7 projetos
R$ 460 mil de estouro

## Slide 5: Risco alto e estouro de orçamento se concentram em poucas exceções
EMPRESA EXEMPLO | COMITÊ DE PORTFÓLIO
ATENÇÃO
Fonte: Base de portfólio; critério: risco alto + desvio financeiro ou em espera
5
EMPRESA EXEMPLO
LEITURA
Não representa recomendação de priorização; exceções para acompanhamento mais próximo.
Projeto | Status | Risco | Conclusão | Consumo | Saldo
P-014 | Validação | Alto | 78% | 105% | (R$ 115 mil)
P-035 | Validação | Alto | 74% | 106% | (R$ 24 mil)
P-052 | Em andamento | Alto | 46% | 108% | (R$ 65 mil)
P-040 | Em espera | Alto | 60% | 72% | R$ 330 mil
P-017 | Em espera | Alto | 50% | 53% | R$ 402 mil

## Slide 6: 15 marcos estão concentrados no último trimestre do ano
EMPRESA EXEMPLO | COMITÊ DE PORTFÓLIO
HORIZONTE
Fonte: Próximo marco por projeto
6
EMPRESA EXEMPLO
PARA CIÊNCIA
Carteira diversificada, execução física e financeira equilibradas no consolidado, com exceções de risco e orçamento sob acompanhamento.
Chart: 
| out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun
Marcos | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3

## Slide 7
Próximo comitê: outubro
Anexo: lista completa dos 55 projetos
EMPRESA EXEMPLO