## Slide 1
Automação da linha 4
Business case para aprovação

## Slide 2: Sumário executivo
2
Investir R$ 2,4 mi na linha 4 gera payback de 20 meses
1
Linha 4 custa R$ 1,8 mi/ano em retrabalho e paradas
2
Nova prensa reduz esse custo em 80% e libera 12% de capacidade
3
VPL de R$ 3,1 mi em 5 anos no cenário base
Pedimos: Aprovar R$ 2,4 mi até 30/09

## Slide 3: Opção B tem melhor retorno com risco aceitável
3
Não fazer
Custo: R$ 0
Perda: R$ 1,8 mi/ano
Risco: parada total em 2 anos
A: Reforma
Custo: R$ 0,9 mi
Economia: R$ 0,7 mi/ano
Risco: sem garantia de peças
B: Prensa nova
Custo: R$ 2,4 mi
Economia: R$ 1,45 mi/ano
Risco: 5 dias de parada

## Slide 4: Break-even em 20 meses; pessimista em 30
Fonte: Memória de cálculo em anexo; taxa de desconto 12% a.a.
4
Chart: 
| Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
Base | -2.4 | -0.95 | 0.5 | 1.95 | 3.4 | 4.85
Pessimista | -2.4 | -1.4 | -0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.6
Otimista | -2.4 | -0.6 | 1.2 | 3 | 4.8 | 6.6

## Slide 5: Maior risco é a parada para instalação, mitigada com estoque
5
Risco | Prob. | Impacto | Mitigação
Parada de 5 dias | Alta | Médio | Estoque de 7 dias antes da instalação
Atraso de entrega do fornecedor | Média | Médio | Multa contratual + janela alternativa

## Slide 6: Pedimos aprovação até 30/09 para entrega em maio
6
Ação | Dono | Prazo | Status
Aprovar investimento | Diretoria | 30/09 | Em andamento
Emitir pedido de compra | Compras | 15/10 | Não iniciada

## Slide 7
Obrigado
Anexo: premissas e memória de cálculo