## Slide 1
EMPRESA EXEMPLO
RELATÓRIO DE PROGRESSO
Progresso dos ensaios
Visão executiva até 10 de setembro
TESE CENTRAL
O ritmo está aderente ao cronograma, mas quase metade dos resultados realizados exige investigação ou reensaio.
10/09/2026
EMPRESA EXEMPLO

## Slide 2: 40 ensaios realizados: 20% do plano
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE PROGRESSO
10/09/2026
RESUMO
Fonte: Base de ensaios, corte 10/09/2026
2
EMPRESA EXEMPLO
PROGRESSO
40 / 200
160 registros futuros na base
APROVAÇÃO
52,5%
21 aprovados | 19 reprovados
CONCLUSÃO
90%
36 concluídos | 4 em revisão
PERÍODO
40 dias
02/08 a 10/09
Execução: a base contém 200 ensaios, dos quais 40 têm data até o corte.
Qualidade: 19 resultados abaixo da meta, 47,5% do realizado.
Governança: 4 ensaios aguardam revisão, 2 já aprovados tecnicamente.

## Slide 3: O parâmetro B tem a menor aprovação entre os quatro
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE PROGRESSO
10/09/2026
QUALIDADE
3
EMPRESA EXEMPLO
FOCO RECOMENDADO
Revisar o método do parâmetro B e as três reprovações antes da próxima onda.
Parâmetro A
13/25 aprovados | 52%
Parâmetro B
2/5 aprovados | 40%
Parâmetro C
3/5 aprovados | 60%
Parâmetro D
3/5 aprovados | 60%

## Slide 4: 58% das reprovações vêm de processo ou calibração
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE PROGRESSO
10/09/2026
CAUSAS
Fonte: Base de ensaios (n=19 reprovações)
4
EMPRESA EXEMPLO
Chart: 
| Variação de processo | Necessita calibração | Resultado abaixo da meta | Amostra fora do padrão
Reprovações | 6 | 5 | 5 | 3
11 de 19 reprovações associadas a processo ou calibração
Prioridade imediata: padronizar investigação e bloquear equipamento quando aplicável

## Slide 5: Três decisões destravam a próxima etapa
EMPRESA EXEMPLO | RELATÓRIO DE PROGRESSO
10/09/2026
DECISÕES
5
EMPRESA EXEMPLO
DECISÃO SOLICITADA
Aprovar prioridades e donos para fechamento na próxima reunião de acompanhamento.
01
Fechar 4 revisões
Priorizar os ensaios em revisão; dois já estão aprovados tecnicamente.
02
Atacar causas recorrentes
Abrir plano conjunto para variação de processo e calibração (11 das 19 reprovações).
03
Confirmar a cadência futura
Validar os 160 registros datados após o corte como programação oficial.